## Página1
Código | Prioridade | Descrição do requisito | Tipo | Autor/Fonte | Status | Data de alteração | Descrição da alteração
R01 | Média | O sistema deve enviar alerta caso sejam identificadas anomalias. | Funcional | JHEISSYANE KELLY DA SILVA SOUZA | Aprovado | 2025-04-18 | Definição do requisito
R02 | Média | O sistema deve ser capaz de exibir aos usuários relatórios sobre as condições do ambiente em um determinado período. | Funcional | TANIELE ROCHA MADUREIRA | Aprovado | 2025-04-18 | Definição do requisito
R03 | Média | O Sistema deve sugerir ao usuário pontos críticos e de melhorias de acordo com a base de dados alimentada. | Funcional | MARCELLO RONALD JOSE DA SILVA | Aprovado | 2025-04-18 | Definição do requisito
R04 | Média | O sistema deve utilizar algoritmos de aprendizagem de máquina e estatística para prever e otimizar a produção. Dados históricos devem ser utilizados para sugerir melhorias no processo agrícola. | Funcional | SAMUEL JOSE EVANGELISTA ALVES | Aprovado | 2025-04-18 | Definição do requisito
R05 | Média | O sistema deve permitir que o usuário receba notificações no celular sobre as condições da plantação, como temperatura e umidade. | Funcional | SOPHIA FERNANDES MAGALHÃES ALMEIDA | Aprovado | 2025-04-18 | Definição do requisito
R06 | Média | O sistema deve ser capaz de coletar dados do solo como umidade, pH e temperatura. | Funcional | VITOR MARTINS CASTANHEIRA | Aprovado | 2025-04-18 | Definição do requisito
R07 | Média | O sistema deve integrar visualizações interativas (como mapas e gráficos) para exibir em tempo real os dados coletados por sensores no campo, facilitando a tomada de decisão pelos usuários. | Funcional | JOÃO VITOR ALVES DOS REIS | Aprovado | 2025-04-18 | Definição do requisito
R08 | Média | O sistema deve permitir a personalização de alertas e relatórios conforme o tipo de cultivo, fase de desenvolvimento da planta e perfil do usuário. | Funcional | TANIELE ROCHA MADUREIRA | Aprovado | 2025-04-18 | Definição do requisito
R09 | Média | O sistema deve acionar automaticamente o sistema de irrigação caso os níveis de umidade do solo estiverem abaixo do ideal. | Funcional | HALLEFFY HENRYK REIS SANTOS | Aprovado | 2025-04-18 | Definição do requisito
R10 | Média | O sistema deve permitir o registro e o rastreamento do uso de insumos (fertilizantes, defensivos, sementes) por talhão ou zona de manejo, auxiliando na gestão de custos e conformidade. | Funcional | MARIA EDUARDA DE CAMPOS RAMOS | Aprovado | 2025-04-18 | Definição do requisito